План-график реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тарасовском районе» на 2013 год.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Тарасовского района» | Подготовка проекта Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Тарасовского района» | до 20.03.2013 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 2. | Представление Плана мероприятий на согласование в Минздрав РО | Обсуждение планируемых мероприятий с ответственными сотрудниками Минздрава РО, внесение изменений в соответствии с их рекомендациями | до 25.03.2013 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 3. | Согласование Плана мероприятий рабочей группой Минздрава РО |  | до 01.04.2013 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 4. | Подготовка и передача на утверждение в администрацию Тарасовского района проекта постановления для утверждения Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тарасовском районе» | Утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тарасовском районе» постановлением главы администрации Тарасовского района | до 05.04.2013 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 5. | Проведение анализа соответствия материально-технического оснащения лечебных учреждений района порядкам оказания медицинской помощи и представление его результатов в Минздрав РО | Определение дефицита материально-технического оснащения лечебных учреждений с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи с учетом дооснащения, проводимого в рамках областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Тарасовского района на 2011-2012 годы». Представление в Минздрав РО результатов анализа соответствия материально-технического оснащения лечебных учреждений Тарасовского района порядкам оказания медицинской помощи | 20.03.2013 01.04.2013 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 6. | Внесение изменений в районные долгосрочные целевые программы «Развитие здравоохранения Тарасовского района на 2011-2014 годы», «Развитие здравоохранения Тарасовского района на 2015-2020 годы» на основании изменений в областных долгосрочных целевых программах «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015-2020 годы» и «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в части приведения их в соответствие Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тарасовском районе» | Разработка и проведение комплекса мер, направленных на повышение структурной эффективности деятельности лечебных учреждений с учетом особенностей заболеваемости и смертности населения района, а также состояния инфраструктуры здравоохранения района с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению района. Указанные мероприятия позволят оптимизировать структуру оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников | до 10.05.2013 | Министерство здравоохранения Ростовской области МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| июнь |
| 7. | Внесение изменений в «Дорожную карту» | По результатам анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций района порядкам оказания медицинской помощи, анализа соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Тарасовском районе, с учетом сформированной и согласованной с Минздравом РО модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Тарасовского района, будут определены дальнейшие структурные преобразования здравоохранения Тарасовского района | до 10.07.2013 | Министерство здравоохранения Ростовской области МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |
| 8. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам | сентябрь-декабрь | Министерство здравоохранения Ростовской области Администрация Тарасовского района Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района |