## Приложение № 1

## к постановлению Администрации

## Тарасовского района

## от 24.04.2015 № 274

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Тарасовского района «Развитие здравоохранения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Объем расходов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Главный врач МБУЗ ЦРБ Тарасовского района - Глухова В.П. | X | X | X | 172 641,9 | 171 885,1 | 49532,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение текущего функционирования МБУЗ ЦРБ Тарасовского района» |  | Количество посещений на 1 жителя в 2014г. составило 9,3 (2013г.- 8,7). Возросло число больных, состоящих под диспансерным наблюдением. План профилактических прививок выполнен на 98%. Случаев заболеваний природно-очаговыми инфекциями зарегистрировано не было. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17252,2 | 17410,1 | 5027,3 |
| 3 | Контрольное событие мероприятия № 1: Выполнение муниципального задания отделением сестринского ухода в размере 3300 к/дней в год | Заместитель главного врача по лечебной работе Письменская Н.Н. | Муниципальное задание выполнено на 101% . Пролечено 229 человек, выполнено 3348 койкодней. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 4 | Контрольное событие мероприятия № 2: Повышение уровня сертификации медицинского персонала. | Заместитель главного врача по лечебной работе Письменская Н.Н. Главная медицинская сестра Лаврухина Н.Г. | Уровень сертификации врачей составил 100%, средних медработников- 97,6%. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей». |  | Обследовано населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусами гепатитов В и С 7265 человек. Диспансеризация детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проведена на 100% (121 ребенок), 14- летних подростков – на 100% (265 подростков). Обследовано новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и андреногенитальный синдром 190 детей. Профилактические осмотры прошли 125 чел.(100%), осмотрены школьники 2727 чел.(99,8%), прошли диспансеризацию 2758 чел.(103,5%) лица в возрасте 18 лет и старше. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 155389,7 | 154475,0 | 44505,1 |
| 6 | Контрольное событие мероприятия № 1: выполнение муниципального задания структурными подразделениями МБУЗ ЦРБ, функционирующими в системе ОМС согласно совместного приказа ТФОМС и Министерства здравоохранения РО | Заместитель главного врача по лечебной работе Письменская Н.Н. Заместитель главного врача по поликлинической работе Гончарова С.В. | Муниципальное задание выполнено на 98,4%. Количество посещений в поликлинике составило 269783. Пролечено больных в стационаре 6260 чел. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Управляющий делами                                                                       В.М.Олейник